## Projeto
PLANEJAMENTO
[5 empty] | DIAS DO PROJETO |  |  |  |  | 42 |  |  |  | Plano |  |  | Real |  |  | Real (além do plano)
| PLANO DE INÍCIO | PLANO DE DURAÇÃO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL
ACTIVITY |  |  |  |  | LINHA DO TEMPO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Reunião com o Cliente | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: LINHA DO TEMPO 1
Cenário do Projeto | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: LINHA DO TEMPO 1
Especificação de casos de uso | 2 | 2 | 2 | 1 | bar: LINHA DO TEMPO 2
Modelagem do banco de dados | 3 | 4 | 3 | 6 | bar: LINHA DO TEMPO 3 to LINHA DO TEMPO 8
Pedido | 7 | 3 | 9 | 3 | bar: LINHA DO TEMPO 3 to LINHA DO TEMPO 6; LINHA DO TEMPO 9 to LINHA DO TEMPO 11
Vendedor | 10 | 4 | 12 | 6 | bar: LINHA DO TEMPO 12 to LINHA DO TEMPO 17
Forma de pagamento | 14 | 6 | 18 | 10 | bar: LINHA DO TEMPO 18 to LINHA DO TEMPO 27
Produto | 20 | 3 | 28 | 3 | bar: LINHA DO TEMPO 28 to LINHA DO TEMPO 30
Categoria | 23 | 4 | 31 | 5 | bar: LINHA DO TEMPO 31 to LINHA DO TEMPO 35
Fornecedor | 27 | 3 | 36 | 6 | bar: LINHA DO TEMPO 36 to LINHA DO TEMPO 41
Entrega do Projeto | 1 | 30 | 1 | 42 | bar: LINHA DO TEMPO 42
CUSTOS | Dias | valor
Desenvolvedor Back-End | 42 | 4680
Desenvolvedor Front-End | 42 | 4680